
附件13：

2025年中央农业防灾减灾项目（农作物

病虫害防控）绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于开展2025年度转移支付绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达原州区转移支付预算和区域绩效目标情况

1、专项转移支付预算
根据自治区农业农村厅《关于印发2025年中央农业防灾减灾项目（农作物病虫害防控）实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕10号）精神，批复项目概算总投资116万元，资金来源全部为中央财政资金；建设内容为开展玉米病虫害防治面积5.8万亩。
2、绩效目标
建设玉米病虫害统防统治示范区5.8万亩。

（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报2025年中央农业防灾减灾项目（农作物病虫害防控）实施方案的报告》（原农函〔2025〕29号）函件，本级分解下达预算如下：

建设地点：原州区各乡镇。

建设规模及内容：在原州区建设玉米病虫害统防统治示范区5.8万亩。

投资概算及资金来源：项目总投资116万元，资金来源为中央财政资金，占项目总资金的100%。

2、项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：建设玉米病虫害统防统治示范区5.8万亩。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，资金执行情况100分，项目绩效90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额116万元，全部为中央财政资金，实际到位资金116万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金足额到位，到位及时，足额拨付。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数116万元，全年执行数108.054万元，执行率93.15%，结余资金7.946万元，综上所述，资金全支付良好。
（二）资金管理情况分析
1、分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2、下达及时性。2025年6月29日，自治区农业农村厅下发了《关于印发2025年中央农业防灾减灾项目（农作物病虫害防控）实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕10号）文件，项目下达后，及时招标采购，于8月份完成玉米病虫害防治任务，由此可见项目资金分解下达很及时。 

 3、拨付合规性。制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。同时严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金使用规范合法。

5、执行准确性。项目全年预算数116万元，全年执行数108.054万元，执行率93.15%，结余资金7.946万元。资金执行准确。

6、预算绩效管理情况。严格按照中央转移支付预算目标制定绩效目标申报表并进一步细化，开展了绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。项目进行询价采购，完成农药采购验收和玉米病虫害无人机飞防5.8万亩任务后，严格按照验收结果及时支付资金，资金支出履行责任情况良好。
（三）总体绩效指标完成情况分析

建设完成玉米病虫害统防统治示范区5.8万亩，实现促灌浆鼓粒、促单产提高等多重功效，重发区域病虫害得到有效控制，病虫害防治及时，玉米病虫害综合防效87.69%。本项目绩效自评得分98.6分，其中：资金投入情况9.3分，产出指标49.3分，效益指标30分，满意度指标10分。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标
建设玉米重大病虫害防控示范区5.8万亩，实现促灌浆鼓粒、促单产提高等多重功效，重发区域病虫害得到有效控制，病虫害防治及时，玉米病虫害综合防效87.69%，平均亩增产79.25公斤，增产率10.64%，为害损失率控制在5%以内。综上所述，项目数量完成率为100%，达成预期指标并具有一定效果。

（2）质量指标

2025年7月23日采用公开采购方式，分3个标段进行采购，其中：一标段中标供应商为宁夏大地丰收农业发展有限公司，采购10%吡虫啉乳油1160公斤；11.6%甲维·氯虫苯悬浮剂1160公斤；10%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂2320公斤；10%阿维·哒螨灵乳油 1450 公斤；30%唑醚·戊唑醇悬浮剂2320公斤；含氨基酸水溶肥料2900公斤；0.01% 24-表芸苔素内酯水剂580公斤；飞防专用助剂580公斤；二、三标段负责无人机飞防服务，共计完成玉米病虫害统防统治示范面积5.8万亩，其中：二标段为宁夏神农实业有限公司，自2025年8月13日开始在头营镇进行玉米病虫害统防统治，8月25日完成飞防任务，开展玉米病虫害统防统治示范面积2.9万亩，完成防治任务；三标段为宁夏深耘农业科技有限公司，自2025年8月14日开始在头营镇进行玉米病虫害统防统治，8月25日完成飞防任务，开展玉米病虫害统防统治示范面积2.9万亩，完成防治任务。在头营镇完成玉米病虫害统防统治示范面积5.8万亩，防治效果87.69%，示范区统防统治覆盖率达到100%。

（3）时效指标

7月28日签订合同，8月1日农药验收，8月13日开展飞防服务，8月25日在头营镇完成玉米病虫害统防统治示范面积5.8万亩，病虫害防治及时。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

建设玉米病虫害统防统治示范区5.8万亩，防治效果87.69%。示范区统防统治覆盖率达到100%。防治效果明显，病情得到有效控制。示范区亩产806.29公斤，亩产值1935.1元，总产值11223.6万元，专业化防治区比大田每亩增产79.25公斤，扣除亩投入成本18.63元，亩增净产值44.71元，总增净产值259.32万元。

（2）社会效益

项目资金下达后，我单位及时制定项目建设方案并上报，及时组织采购，按时完成5.8万亩“玉米病虫害防治任务，玉米病虫害综合防效87.69%，病情得到有效控制，保障了粮食安全和农业生产稳定。

（3）生态效益

玉米飞防选择了低毒高效的杀虫剂、杀菌剂，配合叶面肥和生长调节剂的合理使用，遏制了玉米病虫害的扩散蔓延，延缓玉米功能叶片的生长期，增强抗病能力并提高作物产量，达到防病防虫防早衰的目标。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目建设，建立玉米病虫害专业化统防统治示范区5.8万亩，示范区统防统治率100%，现场技术指导农户100余人次，使农户进一步了解并掌握玉米病虫害统防统治技术，提高了农户种植玉米积极性，为稳定粮食种植面积做出了贡献。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从农户对项目整体满意度、统防统治示范区满意度、项目效益、技术服务4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，满意度测评结果为92.4%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝违规及偏离绩效目标现象出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

五、其他需要说明的问题

本项目在中央巡视、各级设计和财政监督中未发现问题。

11

