## 2023年日光温室维修项目
2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表 （2025年度）
项目名称 |  | 2025年泉港设施农业园区日光温室改造提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张宏熹
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 原州区农业技术推广服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 2648.1 | 1979.3135 | 10 | 74.74% | 7
|  | 其中：本年财政拨款 |  | 2648.1 | 1979.3135 | 10 | 74.74% | 7
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划维修头营镇泉港村221座（自然栋，折60米标准栋303栋），主要维修内容包括耳房、耳房与日光温室主体连接处、墙体、钢架、立柱、后屋面及配套小路、门窗、电表箱等，维修后统一脊高3.9米、墙高2.9米、净跨度7.5米、长度保持原日光温室长度。 |  |  |  | 项目于2025年10月31日开工建设，2025年12月1日因冬季气候原因暂停施工。目前已完成部分棚体搭建和钢架焊接。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 日光温室维修数量 | 10 | 221 | 未完工 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 未完工 | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2026-08-01 | 未完工 | 0
|  | 成本指标 | 完成项目投资（≤**万元） | 10 | 2648.1万元 | 1979.313548万元 | 7 | 实际到位资金2094.237万元，到位资金支付率94.5%
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 土地效能、种植周期 | 10 | 提升、增加 | 提升、增加 | 10
|  | 社会效益 指标 | 设施基础面貌 | 10 | 改善 | 改善 | 10
|  | 生态效益指标 | 临时就业 | 10 | 带动 | 带动 | 10
|  | 可持续影响 | 农业生产效益 | 10 | 提高 | 提高 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度（≥**%） | 10 | ≥ 90% | 未完工 | 0
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 62
绩效目标自评表填报注意事项如下: (1)一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整,但加总后应等于100分:预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 (2)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。 (3)定量指标若为正向指标(即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 (4)绩效三级指标与年度指标值以申报表填列为主，全年实际值以项目实际情况为主。项目未完成原因及采取措施填列在最后一列。