# 附件17：

# 2025年“三个零”技术示范推广项目

# 绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，我单位对该项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

（一）下达预算及项目情况

- 下达预算：根据宁夏回族自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2025〕16号）文件、《原州区2025年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案》的通知（原党农发〔2025〕2号）及《关于印发<原州区2025年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案>的通知》（原党农发〔2025〕6号）文件精神，下达总资金70.1万元，其中：自治区财政资金20万元，整合项目资金50.1万元。

（二）项目绩效目标设定情况

项目总目标

根据2025年项目资金绩效指标体系，2025年蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目绩效指标为三级指标设定；项目年度预算绩效总目标：推广“三个零”绿色种植技术示范种植456亩（其中：露地蔬菜“三个零”技术示范种植401亩，设施蔬菜“三个零”技术示范种植55亩）。

绩效指标

1、产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标：推广“三个零”绿色种植技术示范种植456亩。

（2）质量指标：项目完成质量合格率（≥100%）。

（3）时效指标：项目完成时间≦2025年12月。

（4）成本指标： 投入项目资金成本控制在成本批复概算内，不超过当年概算总投资≦70.1万元。

2、效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标。

（1）经济效益指标：“三个零”属于高品质、安全健康的农产品，在市场上具有明显的品牌优势和价格优势。相较于常规蔬菜，其售价通常可高出30%-50%甚至更多，提高蔬菜收入。

（2）社会效益指标：“三个零”绿色生产技术通过技术培训，带动周边农户掌握绿色生产技术，带动周边农户就业。

（3）生态效益指标：改善土壤质量与地力，长期施用有机肥能显著增加土壤有机质含量，改善土壤团粒结构，提高保水保肥能力，扭转因过量使用化肥导致的土壤板结、酸化等问题，具有显著的生态效益。

（4）可持续影响指标：培育健康、有活力的土壤和生态系统，使蔬菜生产对干旱、病虫害等胁迫的抵抗力更强，降低了因市场波动带来的生产风险，保障蔬菜高品质产出。

3、满意度指标：项目区企业、农户调查满意度≥95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

- 该项目全年预算资金70.1万元，项目资金到位70.1万元，其中：自治区财政资金20万元，整合项目资金50.1万元。资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

该项目全年预算70.1万元，项目全年支付70.1万元，执行率100%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。

（二）资金管理情况分析

一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈固原市原州区2025年农业产业高质量发展实施方案〉的通知》（原党办〔2025〕13号）的精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

- 完成“三个零”绿色种植技术示范种植456亩（其中：露地蔬菜“三个零”技术示范种植401亩，设施蔬菜“三个零”技术示范种植55亩），总体绩效目标完成率100%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

推广“三个零”绿色种植技术示范种植456亩。

（2）质量指标

组织自验和县级验收，种植标准化程度符合建设项目方案要求，质量合格率100%，质量达标率100%。

（3）时效指标

项目于2025年12月底完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

项目实施后，推广“三个零”绿色种植技术，“三个零”属于高品质、安全健康的农产品，在市场上具有明显的品牌优势和价格优势。相较于常规蔬菜，其售价通常可高出30%-50%甚至更多，提高蔬菜收入。

（2）社会效益分析

通过推广“三个零”绿色生产技术，带动周边农户掌握绿色生产技术，带动周边农户就业，充分发挥科技示范辐射带动作用，社会效益良好。

（3）生态效益分析

通过改善土壤质量与地力，长期施用有机肥能显著增加土壤有机质含量，改善土壤团粒结构，提高保水保肥能力，扭转因过量使用化肥导致的土壤板结、酸化等问题，具有显著的生态效益。

（4）可持续影响分析

该项目的实施，推广“三个零”绿色生产技术，培育健康、有活力的土壤和生态系统，使蔬菜生产对干旱、病虫害等胁迫的抵抗力更强，降低了因市场波动带来的生产风险，全面提高蔬菜品质，推动我区蔬菜产业高质量发展，由增产向提质导向转变，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。

3、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区农户、观摩对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果自用和报上级部门应用，并在原州区人民政府信息公开官网进行公示。

- 五、其他需要说明的问题

无

六、附件

- 2025年自治区财政支农项目绩效目标自评表