附件：

2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称	2025年“三个零”技术示范推广项目
主管部门	原州区农业农村局	实施单位	原州区农业技术推广服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	70.1	70.1	70.1	10	100%	10
其中：自治区财政拨款	20	20	20	—
—
上年结转资金
—
—
地方整合资金	50.1	50.1	50.1	—
—
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
推广“三个零”绿色种植技术示范种植456亩	完成推广“三个零”绿色种植技术示范种植456亩
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
及改进措施
产
出
指
标

（50分）	数量指标	露地蔬菜“三个零”技术示范面积（≥亩）	401	401	10	10
设施蔬菜“三个零”技术示范面积（≥亩）	55	55	10	10
质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	10	10
时效指标	项目完成时限	2025年12月底	2025年12月底	10	10
成本指标	项目资金成本控制在成本批复概算内（≤万元）	70.1	70.1	10	10
效
益
指
标

（30分）	经济效益
指标	蔬菜产值	增加	增加	8	8
社会效益
指标	务工人数（≥人）	10	10	8	8
生态效益
指标	改善土壤团粒结构，提高保水保肥能力	提高	提高	7	7
可持续影响指标	提升蔬菜品质，推动我区蔬菜产业高质量发展	提升	提升	7	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域内企业、农户调查满意度（≥%）	95	95	10	10
总 分	100	100