# 附件19：

# 2025年食用菌种植加工销售补贴项目

# 绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，我单位对该项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

## （一）下达预算及项目情况

- 下达预算：根据宁夏回族自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2025〕16号）文件、《关于印发<原州区2025年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案>的通知》（原党农发〔2025〕2号）及《关于印发<原州区2025年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案>的通知》（原党农发〔2025〕6号）文件精神,下达总资金515.573万元，其中：自治区财政资金60万元，整合项目资金455.573万元。

## （二）项目绩效目标设定情况

### 项目总目标

### 根据2025年项目资金绩效指标体系，2025年食用菌种植加工销售补贴项目绩效指标为三级指标设定；项目年度预算绩效总目标：2025年开城镇、官厅镇、河川乡、头营镇、彭堡镇、黄铎堡镇等园区日光温室种植食用菌261.5839万棒，加工销售食用菌12.8631万棒。

### 绩效指标

### 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

- （1）数量指标：种植食用菌261.5839万棒，加工销售食用菌12.8631万棒。

（2）质量指标：项目完成质量合格率（≥100%）。

（3）时效指标：项目完成时间≦2025年12月。

（4）成本指标：投入项目资金成本控制在成本批复概算内，不超过当年概算总投资≦515.573万元。

### 2、效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标。

#### （1）经济效益指标：食用菌种植加工销售，提高产品利用率

（2）社会效益指标：带动农户参与种植食用菌和食用菌全产业链务工≥450人

（3）生态效益指标：提升秸秆、木屑资源化利用率

（4）可持续影响指标：提高食用菌品质，农户种植积极性。

### 3、满意度指标：项目区企业、农户调查满意度≥95%。

# 二、绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

该项目全年预算资金515.573万元，项目资金到位515.573万元，其中：自治区财政资金60万元，整合项目资金455.573万元。资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

该项目全年预算515.573万元，项目全年支付515.573万元，执行率100%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。

- 资金管理情况分析。

- 一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室关于印发《固原市原州区2025年农业产业高质量发展实施方案》的通知（原党办〔2025〕13号）的精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成种植食用菌261.5839万棒，加工销售食用菌12.8631万棒，总体绩效目标完成率100%。

- （四）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

#### 2025年完成种植食用菌261.5839万棒，加工销售食用菌12.8631万棒。

- （2）质量指标

- 组织农业、乡镇及项目涉及村组进行验收，种植标准化程度符合食用菌种植补贴项目方案要求，质量合格率100%。

- （3）时效指标

- 种植食用菌和加工销售食用菌均于2025年12月底完成。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益分析

- 项目实施后项目实施后，通过食用菌种植及加工销售，年生产各种菌菇2000吨，年总产值1200万元，加工销售菌棒12万棒，年产值60万元，与传统农作物相比，经济效益显著。

- （2）社会效益分析

- 通过项目实施，推动食用菌种植及加工销售，提供大量就业机会，联农带农显著，一定程度上减轻和缓解了因劳动过剩而产生的社会压力和农民就业问题，带动农户450人从事或受益于食用菌产业。食用菌产业成为农民增收的主力，近年来食用菌产业呈现出稳步快速增长的趋势种植，全区食用菌产业在规模、产量、效益等多个方面呈现良性发展的态势。

- （3）生态效益分析

- 通过该项目的实施，菌棒制作有效利用玉米芯、棉籽壳、木屑等有机废弃物，减少废弃物对环境污染。食用菌栽培过程中对化学农药和化肥的依赖度较低，尤其是采用生态栽培模式时，通过合理的环境调控和生物防治措施即可实现病虫害的有效控制，减少了化学物质对土壤、水体和空气的污染，有利于生态环境的保护，生态效益显著。

- （4）可持续影响分析

- 加大农业结构调整力度，食用菌通过“变废为宝”的核心机制，在修复农业生态系统、应对气候变化方面发挥独特作用，同时创造了巨大的经济价值和社会效益。不断提升食用菌品质，实现农民增收，与蔬菜相比，食用菌生产可实现较高的生物转化率。

- 3、满意度指标完成情况

- 满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到95%以上。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果自用和报上级部门应用，并在原州区人民政府信息公开官网进行公示。

- 五、其他需要说明的问题

- 无

- 六、附件

- 2025年自治区财政支农项目绩效目标自评表