附件：
2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年食用菌种植加工销售补贴项目

	主管部门
	原州区农业农村局
	实施单位
	原州区农业技术推广服务中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	515.573
	515.573
	515.573
	10
	100%
	10

	
	 其中：当年自治区财政拨款
	60
	60
	60
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	地方整合资金

	455.573
	455.573
	455.573
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年开城镇、官厅镇、河川乡、头营镇、彭堡镇、黄铎堡镇等园区日光温室种植食用菌261.5839万棒，加工销售食用菌12.8631万棒。
	完成2025年开城镇、官厅镇、河川乡、头营镇、彭堡镇、黄铎堡镇等园区日光温室种植食用菌261.5839万棒，加工销售食用菌12.8631万棒。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产
出
指
标

（50分）
	数量指标
	食用菌种植（≧万棒）
	261.5839
	261.5839
	10
	10
	

	
	
	
	食用菌加工销售（≧万棒）
	12.8631
	12.8631
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目完成质量合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2025年12月底
	2025年12月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目资金成本控制在成本批复概算内（≤万元）
	515.573
	7515.573
	10
	10
	

	
	效
益
指
标

（30分）
	经济效益
指标
	食用菌种植加工销售，产品利用率
	提高
	提高
	8
	8
	

	
	
	社会效益
指标
	带动农户参与种植食用菌和食用菌全产业链务工（≥人）
	450
	450
	8
	8
	

	
	
	生态效益
指标
	秸秆、木屑资源化利用率
	提升
	提升
	7
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	食用菌品质，农户种植积极性
	提高
	提高
	7
	7
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	项目实施区域内企业、农户调查满意度（≥%）
	95
	95
	10
	10
	

	总 　　　 分
	100
	100
	


