# 附件21：

# 2025年蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，我单位对该项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

（一）下达预算及项目情况

下达预算：根据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕16号）、宁夏回族自治区园艺技术推广站《关于印发2025年冷凉蔬菜产业项目实施方案的通知》（宁园技发〔2025〕5号）和原州区农业农村局《关于上报中央和自治区2025年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2025〕32号）文件精神，下达自治区财政资金55万元。

（二）项目绩效目标设定情况

项目总目标

根据2025年项目资金绩效指标体系，2025年蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目绩效指标为三级指标设定；项目年度预算绩效总目标：采购滴灌水肥一体化设备首部系统（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统等）1套、推广秸秆生物反应堆技术示范200亩、推广蚯蚓生物技术示范100亩、推广蚯蚓粪替代化肥技术示范100亩。

绩效指标

1、产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标：采购滴灌水肥一体化设备首部系统（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统等）1套、推广秸秆生物反应堆技术示范200亩、推广蚯蚓生物技术示范100亩、推广蚯蚓粪替代化肥技术示范100亩。

（2）质量指标：项目完成质量合格率（≥100%）。

（3）时效指标：项目完成时间≦2025年12月。

（4）成本指标： 投入项目资金成本控制在成本批复概算内，不超过当年概算总投资≦55万元。

2、效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标。

（1）经济效益指标：蔬菜增产

（2）社会效益指标：带动周边农户掌握高水平种植技术，带动周边农户就业。

（3）生态效益指标：提高土壤肥力、活性，节水节肥，提升农产品品质。

（4）可持续影响指标：蔬菜产业高质量发展

3、满意度指标：项目区企业、农户调查满意度≥95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

项目全年预算资金55万元，项目资金到位55万元，其中水肥一体化项目30万元、秸秆生物反应堆项目10万元、蚯蚓生物技术示范项目10万元、蚯蚓粪替代化肥技术示范项目5万元。全部为自治区财政资金，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

该项目全年预算55万元，项目全年支付51.4万元，其中水肥一体化项目支付26.5万元、秸秆生物反应堆项目支付9.95万元、蚯蚓生物技术示范项目支付10万元、蚯蚓粪替代化肥技术示范项目支付4.95万元，结余资金3.6万元（水肥一体化项目结余3.5万元，秸秆生物反应堆项目结余0.05万元，蚯蚓粪替代化肥技术示范项目结余0.05万元），后期上缴国库，执行率93.5%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。

（二）资金管理情况分析。

一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈固原市原州区2025年农业产业高质量发展实施方案〉的通知》（原党办〔2025〕13号）的精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成采购滴灌水肥一体化设备首部系统（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统等）1套、推广秸秆生物反应堆技术示范200亩、推广蚯蚓生物技术示范100亩、推广蚯蚓粪替代化肥技术示范100亩，总体绩效目标完成率100%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2025年完成采购滴灌水肥一体化设备首部系统（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统等）1套、推广秸秆生物反应堆技术示范200亩、推广蚯蚓生物技术示范100亩、推广蚯蚓粪替代化肥技术示范100亩。

（2）质量指标

组织自验和县级验收，种植标准化程度符合建设项目方案要求，质量合格率100%，质量达标率100%。

（3）时效指标

项目于2025年12月底完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

项目实施后，推广水肥一体化、秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术，集成新技术推广应用，有效提高当地露地和设施蔬菜单位面积产量和产值，可达到蔬菜增产增收。

（2）社会效益分析

通过推广水肥一体化技术示范项目、积极引进蚯蚓生物技术、秸秆生物反应堆技术、蚯蚓粪替代化肥技术，减少化肥和农药施用量，农产品的产品性状优良，商品率显著提高。通过项目实施，带动周边农户掌握高水平种植技术，带动周边农户就业，充分发挥科技示范辐射带动作用，社会效益良好。

（3）生态效益分析

通过水肥一体化技术示范项目、积极引进蚯蚓生物技术、秸秆生物反应堆技术、蚯蚓粪替代化肥技术，该项目的实施，提高土壤肥力、活性，提高水肥利用率，提升农产品品质、减少化肥和农药施用量，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。

（4）可持续影响分析

该项目的实施，推广水肥一体化技术示范项目、积极引进蚯蚓生物技术、秸秆生物反应堆技术、蚯蚓粪替代化肥技术，提高土壤肥力、活性，推广高效、节本的新技术，全面提高蔬菜品质，推动我区蔬菜产业高质量发展，由增产导向向提质导向转变，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。

3、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区农户、观摩对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、水肥一体化项目通过遴选企业后，进行合同制管理，企业采购的水肥一体化设施价格低，资金支付按实际采购价支付，从而出现了偏差。

2、在黄铎堡镇和润村主要推广行下内置式秸秆生物反应堆技术。采购的秸秆腐熟剂价格低，资金支付按实际采购价支付，从而出现了偏差。

3、蚯蚓粪替代化肥技术，采购的优质蚯蚓粪价格低，资金支付按实际采购价支付，从而出现了偏差。

（二）下一步改进措施

下年度实施项目时做好合理预算，合理安排资金，完成预期目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果自用和报上级部门应用，并在原州区人民政府信息公开官网进行公示。

- 五、其他需要说明的问题

无

- 六、附件

- 2025年自治区财政支农项目绩效目标自评表