附件：

2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称	2025年蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目
主管部门	原州区农业农村局	实施单位	原州区农业技术推广服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	55	55	51.4	10	93.5%	9
其中：当年财政拨款	55	55	51.4	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
采购水肥一体化设备首部系统1套、推广秸秆生物反应堆技术示范200亩、蚯蚓生物技术100亩、蚯蚓粪替代化肥技术100亩。	完成水肥一体化设备首部系统1套、推广秸秆生物反应堆技术示范200亩、蚯蚓生物技术100亩、蚯蚓粪替代化肥技术100亩。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
及改进措施
产
出
指
标

（50分）	数量指标	水肥一体化首部系统。	1套	1套	7	7
秸秆生物反应堆技术示范面积（≥亩）	200	200	7	7
蚯蚓生物技术示范面积（≥亩）	100	100	7	7
蚯蚓粪替代化肥技术示范面积（≥亩）	100	100	7	7
质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	7	7
时效指标	项目完成时限	2025年12月底	2025年12月底	7	7
成本指标	项目资金成本控制在成本批复概算内（≤万元）	55	51.4	8	8
效
益
指
标

（30分）	经济效益
指标	蔬菜产量	增加	增加	8	8
社会效益
指标	带动周边农户提高水平种植技术，带动周边农户就业	提高	提高	8	8
生态效益
指标	土壤肥力、活性，节水节肥，提升农产品品质。	提高	提高	7	7
可持续影响指标	蔬菜产业高质量发展	提高	提高	7	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域内企业、农户调查满意度（≥%）	95	95	10	10
总 分	100	99