附件：

2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称	2025年蔬菜新品种展示示范项目
主管部门	原州区农业农村局	实施单位	原州区农业技术推广服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	25	25	24.92	9	99.68%	9
其中：当年财政拨款	25	25	24.92	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
彭堡镇姚磨村建设蔬菜新品种展示园面积30亩。集中示范茄果菜类、根茎类、花菜类、叶菜类、瓜果类等5类202个优新品种；引进甘蓝类5个新品种、西兰花50个新品种、娃娃菜5个新品种，进行品比试验。

完成彭堡镇姚磨村建设蔬菜新品种展示园面积30亩。集中示范茄果菜类、根茎类、花菜类、叶菜类、瓜果类等5类202个优新品种；引进甘蓝类5个新品种、西兰花50个新品种、娃娃菜5个新品种，进行品比试验。

绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
及改进措施
产
出
指
标

（50分）	数量指标	建设蔬菜新品种展示园面积（亩）	30	30	8	8
集中示范优新品种（类）	5	5	8	8
品比试验（个）	3	3	8	8
质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	8	8
时效指标	项目完成时限	2025年12月底	2025年12月底	9	9
成本指标	项目资金成本控制在成本批复概算内（≤万元）	25	24.92	9	9
效
益
指
标

（30分）	经济效益
指标	辐射带动增产增效	提高	提高	8	8
社会效益
指标	优良品种覆盖率	提升	提升	8	8
生态效益
指标	农药化肥使用量	减少	减少	7	7
可持续影响指标	提升蔬菜品质，推动我区蔬菜产业高质量发展	提升	提升	7	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域内企业、农户调查满意度（≥%）	95	95	10	10
总 分	100	99