附件25：

2025年原州区土壤墒情监测项目

绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于开展2025年度转移支付绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 专项转移支付预算

依据自治区农业农村厅《关于提前下达 2025 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16 号）以及《关于印发 2025 年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕3 号）文件精神，下达我区项目资金 10 万元，其中 7万元用于墒情监测工作，3万元用于墒情监测站设备维护与采购工作。

2. 绩效目标

绩效目标如下：其一，开展墒情监测与调查工作的县区数量为1个；其二，墒情监测技术指导覆盖率与技术应用覆盖率均达95%；其三，全年发送墒情监测简报18期以上，并同步加强监测系统维护；满意度指标达90%以上。

（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况

1. 本级下达预算

项目下达后，本中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报中央和自治区 2025 年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2024〕15号）文件，本级分解下达预算如下：

建设地点：原州区各乡镇。

建设规模及内容：一是开展墒情监测，服务农业生产，每年发布信息简报不少于18期；二是进行土壤田间持水量补充测定；三是开展监测数据汇总及年度总结；四是开展土壤墒情评价指标补充测定、监测数据汇总及年度总结。建设年限为2025 年1月—12月。

投资概算及资金来源：项目总投资10万元，资金源于 2025年中央和自治区第一批财政支农项目，其中7万元用于墒情监测，3万元用于墒情监测站设备维护与采购。

2. 绩效目标

绩效目标为：一是开展墒情监测、调查的县区1个；二是墒情监测技术指导和技术覆盖率达到95%；三是发送墒情监测简报18期以上，围圈法测定田间最大持水量22个、取样测定0-20㎝与20-40㎝两层土壤容重44个；农户满意度指标达到90%以上。

（三）项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：一是开展墒情监测、调查的县区1个；二是墒情监测技术指导和技术覆盖率达到95%；三是发送墒情监测简报18期以上，农户满意度指标达到90%以上。

指标设定：采用百分制考核，其中：预算执行情况10分，绩效指标90分（产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

全年资金总额10万元，资金全部来源于2025年中央和自治区第一批财政支农项目资金。实际到位资金10万元，资金到位率达100%。由此可见，项目资金及时、足额到位。

2. 项目资金执行情况分析

项目全年预算数10万元，截至目前执行数7.988万元，执行率79.88%。项目已完成。

（二）项目资金管理情况分析

一是根据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）和区农业农村局《关于上报2025年中央和自治区第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2025〕32号），切实强化项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，“1会”即中心领导班子会议通过后支付；“4审”即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；“2签”即2名经手人和 2名财务审签人签字通过后支付。三是严格遵循财务管理要求，资金支付须具备齐全的批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件后方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（三）总体绩效指标完成情况分析

一是在原州区完成墒情监测、调查任务；二是向中国节水农业信息网及上级业务主管部门提交了26期详尽的土壤墒情监测简报，超额完成下达的18期任务，完成率达到144.4%。三是完成22个监测站点围圈法最大监测点田间持水量测定，完成率100%。对全区11个乡镇粮食生产功能区以及城区全年降雨量、土壤相对含水量、墒情与旱情状况、土壤容重、监测点基本情况、土壤类型作物产量进行系统评价。

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及13个三级指标体系构成。一级指标包括预算执行情况、绩效指标完成情况，分值分别为10分、90分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

项目绩效自评得分98.05分，其中：预算执行情况8.05分，项目绩效90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，绩效自评结果为良好。

（四）项目目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

一是在原州区完成墒情监测、调查任务；二是截至目前，向中国节水农业信息网以及上级业务主管部门提交了26期墒情监测简报，完成下达任务18期的144.4%；完成22个监测点田间持水量测定，完成率100%；完成22个监测点0-20㎝、20-40㎝土壤容重取样监测，共计44个样完成率100%。全面服务原州区各区域农业生产，完成计划任务的100%。

（2）质量指标

一是达成重大旱情、涝情监测全覆盖；二是发布墒情监测简报26期，墒情信息报送准确、及时且有效；三是完成22个监测点的土壤容重测试；四是完成22个监测点围圈法灌溉田间最大持水量测试，并将相关数据上报中国节水农业处。

（3）时效指标

项目实施依照年初计划进度有序开展，本项目于2025年1月上旬启动，12月完成项目建设任务、资金支付以及项目档案资料归档管理工作，项目时效性显著。

（4）成本指标

项目总投资为10万元，截至目前执行金额达8.0528万元，执行率为80.53%，结余1.9472万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

开展原州区农田土壤墒情监测工作，显著提高了农业生产效率，对环境可持续性产生了积极影响。借助精确的土壤湿度监测，农民可实时获取监测数据、气象预测信息以及农事建议，进而适时调整灌溉策略和作物种植结构，实现水资源节约与灾害规避。例如，在2025年，从全区22个监测点中随机选取6个长期土壤墒情监测点，分别为头营镇马园村、彭堡镇别庄村、张易镇盐泥村、三营镇赵寺村、张易镇陈沟村、河川乡寨洼村，并运用墒情监测技术开展现场指导工作。在农产品种植中，农户通过应用腐熟农家肥替代化肥、测土配方施肥、病虫害绿色防控、测墒精准灌溉、双垄沟播技术、种肥同播工艺、滴灌系统、抗旱保水剂等高效节水农艺措施，显著提升了作物的产量和质量。这些技术的应用不仅减少了灾害性损失，而且通过优化资源配置和提高生产效率，有效促进了农业经济的增长，提高了经济效益和社会效益。最终，通过测产数据与农户实际收获产量进行大田常规比对，结果详见下表。

| 典型所 在村组 | 作物 | 指导 措施 | 采取措施面积（亩） | 采取措施平均亩产（kg/亩） | 无措施平均亩产（kg/亩） | 亩增产（kg） | 市场价（元/kg） | 亩增收入（元） | 总增收（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 头营镇 马园村 | 露地玉米 | 测墒灌溉+一次性施肥 | 6 | 1100.0 | 980 | 120 | 2.1 | 252 | 1512 |
| 彭堡别 庄村 | 滴灌玉米 | 测墒灌溉+膜下滴灌+化肥减量 | 2 | 1050.0 | 891.5 | 158.5 | 2.1 | 332.9 | 665.8 |
| 张易镇 盐泥村 | 春小麦 | 腐熟牛粪+化肥减量增效+抗旱保水剂 | 2 | 230.0 | 160 | 70 | 2.4 | 168 | 336 |
| 三营镇 赵寺村 | 水浇地玉米 | 测墒灌溉+有机肥+化肥减量增效 | 4 | 1100.0 | 950 | 150 | 2.1 | 315 | 1260 |
| 张易镇 陈沟村 | 马铃薯 | 墒情监测+种肥同播+功能保水有机肥 | 200 | 3652.5 | 3090.2 | 562.3 | 0.9 | 506.1 | 101220 |
| 河川乡 寨洼村 | 水浇地玉米 | 测墒灌溉+测土配方施肥+腐熟有机肥 | 5 | 950.0 | 795 | 155 | 1.72 | 325.5 | 1627.5 |

（2）环境效益剖析

墒情监测作为现代农业和生态保护的关键技术手段，其环境效益在多个维度得以体现。该技术借助精确数据推动资源优化与科学化管理，有效缓解了资源浪费状况，改善了生态环境。具体而言，促进了水资源的高效利用与节约。墒情监测系统实时监测土壤水分含量（如0%～100%相对含水率），可提供精确的土壤水分数据，避免传统经验灌溉的盲目性。农业生产者可以得到精准的灌溉建议，包括灌溉的时间、水量以及灌溉方式等，确保作物生长所需的水分，避免水资源的浪费。例如，在连续降雨后减少灌溉频率，在高温干旱时增加灌溉量和频率。通过采用精准灌溉技术，如滴灌和微灌，不仅显著提高了作物的生长质量和产量，还实现了节水率高达50%。在干旱区域，该系统可及时预警缺水状况，指导采取针对性抗旱措施，确保生态用水需求得到满足。同时，结合气象短期预报与作物需水模型，墒情监测系统还能指导变量施肥或用药，减少化肥农药过量使用，降低氮磷流失风险，减轻对土壤和水体的化学污染。

（3）社会效益剖析

该系统促进农业产出与效益提升，为农业生产者提供精准种植指导，助力优化灌溉施肥策略，进而提高作物产量与品质。以原州区为例，该区部署先进的土壤湿度监测网络，覆盖76万亩粮食作物种植区，实现了旱情实时预警与科学种植指导。这不仅优化了灌溉施肥管理，还通过数据驱动的决策支持，有效提升了作物产量与质量，降低了资源浪费，显著促进了农业产出与农民效益提升。借助物联网和大数据技术，如智能灌溉系统与作物健康管理，农业生产者可实时监测土壤墒情与作物生长状况，科学指导用水、用药和施肥，显著提高资源利用效率，减少浪费与环境污染，同时为抗旱救灾提供有力数据支持。例如，原州区今年春播期间，尽管面临干旱、少雨和大风等不利天气条件，但通过土壤墒情监测和精准的旱情分析，大部分区域的农业生产得到了有效保障。例如，原州区通过实时监测土壤墒情，及时掌握了土壤湿度变化，为春播提供了有力支撑。农业农村局与各乡镇紧密协作，开展土壤墒情和旱情预报，增强了服务的实用性，确保了土壤墒情监测服务更贴近农业发展和农民的实际需求。

（4）生态效益剖析

实施土壤墒情实时监测，能够精准掌握农田、草地、森林等生态系统的水分状况，据此采取科学管理措施，优化水资源配置，进而提升生态系统的稳定性与生产力。为农民提供科学指导，助力其合理规划灌溉，避免水资源浪费，保护土壤结构，减少水土流失，从而提升农田生态系统健康水平。同时，对监测数据进行深入而全面的分析，针对气象条件和土壤墒情提出切实可行的农事建议。帮助农民及时掌握土壤墒情与旱情信息，采取适宜农业措施，提升作物产量，保障农业生产。

（5）可持续影响

通过项目建设，共收集各类取样及降雨量等数据2.6万余条，上报监测结果5382次，编辑发布农事建议143条。向全国中心、自治区推广总站、固原市农技中心、原州区农业农村局以及11个乡镇发布墒情信息26期次，并提出适宜的农事建议。尤其是通过原州农牧发布的墒情简报，每期的阅读量在 800-1500 人之间。为政府开展农业结构调整及农业相关部门指导农民抗旱、抗逆、适播适种适管提供科学依据；在3-5月春旱期间，增加监测频次，积极引导并督促农民通过喷施叶面肥、清除田间杂草、复种、改种等措施开展农业生产。

3. 满意度指标完成情况分析

通过社会调查，从农户对项目、墒情监测覆盖面及生产季节指导适墒播种的满意度等方面，走访项目区服务对象开展满意度调查评价。经调查，满意度测评结果为97.5分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未出现绩效目标偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，在单位内部公开项目绩效自评结果，促进各项目组相互借鉴、查漏补缺，避免同类问题再次发生。其次，将结果上报上级及自治区主管部门，由绩效评价专家组评审。第三，针对主管部门反馈的评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

五、其他需要说明的问题

在各级巡视、审计和财会监督中未发现问题。