附件：
2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年原州区土壤墒情监测项目

	主管部门
	自治区农业农村厅、财政厅
	实施单位
	原州区农业技术推广服务中心

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	8.0528
	10
	80.53%
	8.05

	
	   其中：当年财政拨款
	10
	10
	8.0528
	10
	80.53%
	8.05

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	      其他资金

	
	
	
	—
	
	—

	年度

总体

目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标 1：在全区11个乡镇22个行政村开展墒情监测；

目标 2：墒情监测技术指导和技术覆盖率达到 95%以上；

目标 3：每年开展墒情监测和报送墒情简报 20 期以上；
	一是在原州区完成墒情监测、调查任务；二是向中国节水农业信息网以及上级业务主管部门提交了26期墒情监测简报，完成下达任务18期的144.4%；三是墒情监测技术指导和技术覆盖率100%

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产

出

指

标

（50分）
	数量指标
	建立土壤墒情监测点
	≧22个
	22个
	5
	5
	

	
	
	
	发布土壤墒情监测简报
	≥20期
	26期
	10
	10
	

	
	
	
	墒情监测技术指导和技术覆盖率
	≥95%
	100%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	墒情监测简报报送及时准确
	及时准确
	及时准确
	5
	5
	

	
	
	
	墒情监测、调查的县区重大旱情、涝情监测
	全覆盖
	全覆盖
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目任务完成时限
	2025年12月底前
	2025年12月底前
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目经费使用情况
	≤10万元
	8.0528万元
	10
	10
	

	
	效

益

指

标

（30分）
	经济效益

指标
	监测信息准确数据可靠，旱情涝情得到及时控制
	显著
	显著
	10
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	农户防旱抗旱减灾意识
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	生态效益

指标
	种植业适水生产结构
	减少10%
	减少10%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	墒情监测机制
	持续

优化
	持续

优化
	5
	5
	

	
	
	
	重大灾情监测防控机制
	明显

加强
	明显

加强
	5
	5
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	指导农民或防治服务组织满意度
	≧85%
	97.5%
	10
	10
	

	总 　　　 分
	100
	98.05
	




