附件：

2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称	2025年原州区土壤墒情监测项目
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅	实施单位	原州区农业技术推广服务中心
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	10	10	8.0528	10	80.53%	8.05
其中：当年财政拨款	10	10	8.0528	10	80.53%	8.05
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度

总体

目标	预期目标	实际完成情况
目标 1：在全区11个乡镇22个行政村开展墒情监测；

目标 2：墒情监测技术指导和技术覆盖率达到 95%以上；

目标 3：每年开展墒情监测和报送墒情简报 20 期以上；	一是在原州区完成墒情监测、调查任务；二是向中国节水农业信息网以及上级业务主管部门提交了26期墒情监测简报，完成下达任务18期的144.4%；三是墒情监测技术指导和技术覆盖率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产

出

指

标

（50分）	数量指标	建立土壤墒情监测点	≧22个	22个	5	5
发布土壤墒情监测简报	≥20期	26期	10	10
墒情监测技术指导和技术覆盖率	≥95%	100%	5	5
质量指标	墒情监测简报报送及时准确	及时准确	及时准确	5	5
墒情监测、调查的县区重大旱情、涝情监测	全覆盖	全覆盖	5	5
时效指标	项目任务完成时限	2025年12月底前	2025年12月底前	10	10
成本指标	项目经费使用情况	≤10万元	8.0528万元	10	10
效

益

指

标

（30分）	经济效益

指标	监测信息准确数据可靠，旱情涝情得到及时控制	显著	显著	10	10
社会效益

指标	农户防旱抗旱减灾意识	明显	明显	5	5
生态效益

指标	种植业适水生产结构	减少10%	减少10%	5	5
可持续影响指标	墒情监测机制	持续

优化	持续

优化	5	5
重大灾情监测防控机制	明显

加强	明显

加强	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指导农民或防治服务组织满意度	≧85%	97.5%	10	10
总 分	100	98.05