附件：
2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年原州区小麦拌种项目

	主管部门
	自治区农业农村厅、财政厅
	实施单位
	原州区农业技术推广服务中心

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	12
	12
	11.8
	10
	98.3%
	9.83

	
	   其中：当年财政拨款
	12
	12
	11.8
	10
	98.3%
	9.83

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	      其他资金

	
	
	
	—
	
	—

	年度

总体

目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建设小麦拌种示范区≥1个，示范区面积≥1万亩。
	建设小麦拌种示范区1个，示范区面积1万亩。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产

出

指

标

（50分）
	数量指标
	建立小麦拌种示范园区
	≧1个
	1个
	10
	10
	

	
	
	
	完成小麦拌种面积
	≥1万亩
	1万亩
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	小麦拌种技术普及率
	≧85%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目任务完成时限
	2025年7月底前
	2025年4月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目经费使用情况
	≤12万元
	11.8万元
	10
	10
	

	
	效

益

指

标

（30分）
	经济效益

指标
	资金使用无重大违纪问题
	无
	无
	10
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	项目示范带动作用
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	生态效益

指标
	拌种技术应用效果
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	项目区农户种植粮食积极性
	持续提高
	持续提高
	10
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	指导农民或防治服务组织满意度
	≧85%
	95.9%
	10
	10
	

	总 　　　 分
	100
	99.83
	




