附件6
2025年自治区财政支农项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年原州区功能性保水有机肥示范项目

	主管部门
	自治区农业农村厅、财政厅
	实施单位
	原州区农业技术推广服务中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	9.0768
	10
	90.8%
	9.08

	
	当年财政拨款
	10
	10
	9.0768
	10
	90.8%
	9.08

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金

	
	
	
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一是在张易镇建设功能性保水有机肥示范区1000亩；二是在张易镇开展功能性保水有机肥对比试验1项。
	一是建设完成功能性保水有机肥示范区1000亩；二是完成马铃薯功能性保水有机肥对比试验1项、马铃薯功能性保水有机肥施用 + 种肥同播展示1项、马铃薯常规堆肥+宁华源控释剂+种肥同播展示1项，超额完成目标任务。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标

（50分）
	数量

指标
	建设功能性保水有机肥示范区
	≥0.1万亩
	0.1万亩
	15
	15
	

	
	
	质量

指标
	验收通过率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效

指标
	项目任务完成时限
	2025年12月底前
	2025年9月
	10
	10
	

	
	
	成本

指标
	每亩投入的补贴费用
	≤100元
	90.77元
	10
	10
	

	
	效
益
指
标

（30分）
	经济

效益
指标
	示范区作物增产
	≧5%
	18.6%
	10
	10
	

	
	
	社会

效益
指标
	示范区抗旱减灾能力
	明显增强
	明显增强
	5
	5
	

	
	
	生态

效益
指标
	农田耕地质量
	改善
	改善
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	经营主体对项目认可度
	提高
	提高
	10
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	种植户满意度
	≥85%
	96.5%
	10
	10
	

	总 　　　 分
	100
	99.08
	




