附件31：

2025年原州区农作物病虫害防控 

项目绩效自评报告
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于开展2025年度转移支付绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1、专项转移支付预算
自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）文件精神，下达我区项目资金30万元，全部为自治区财政资金。其中：农作物病虫害监测预警11万元；重大疫情监测防控7万元；统防统治与绿色防控示范7万元；番茄潜叶蛾防控3万元；农药使用监测调查2万元。

2、绩效目标

建立病虫草害监测点≧45个；建设农作物病虫害统防统治及绿色防控示范区1个；发布植保情报10期；发布植物疫情信息12期。
（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报2025年中央和自治区第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2025〕32号）文件，本级分解下达预算如下：

建设地点：病虫害监测预警及重大植物疫情监测涉及原州区各乡镇，病虫害专业化统防统治与绿色防控示范区在彭堡镇。

建设规模及内容：一是开展农作物病虫害预测预报，中短期预报准确率90%以上，开展试验研究3项；二是抓好重大植物疫情防控；三是建设农作物病虫害统防统治及绿色防控示范区1个，面积1000亩；四是建设番茄潜叶蛾防控示范区1个；五是开展农药使用监测调查工作。

投资概算及资金来源：项目总投资30万元，资金来源为2025年自治区财政专项资金；其中：农作物病虫害监测预警11万元；重大疫情监测防控7万元；统防统治与绿色防控示范7万元；番茄潜叶蛾防控3万元；农药使用监测调查2万元。

2、绩效目标

建立病虫草害疫情监测点≧45个；建设农作物病虫害统防统治及绿色防控示范区1个；发布植保情报10期；发布植物疫情信息12期。
（三）项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：建立病虫草害疫情监测点≧45个；建设农作物病虫害统防统治及绿色防控示范区1个，1000亩；发布植保情报10期；发布植物疫情信息12期。

指标设定：采用百分制考核，其中：预算执行情况10分，绩效指标90分（产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分）。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析

全年资金总额30万元，资金来源全部为2025年自治区财政资金。实际到位资金30万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金及时、足额到位。

2、项目资金执行情况分析
项目总投资30万元，支出28.883716万元，结余资金1.116284万元，执行率96.28%。其中：农作物病虫害监测预警支出10.918296万元；重大疫情监测防控支出6.7563万元；统防统治与绿色防控示范支出6.897万元；番茄潜叶蛾防控支出2.891万元；农药使用监测调查支出1.42112万元。综上所述，项目任务全部完成，资金支付率较高。

（二）资金管理情况分析

一是自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）和区农业农村局《关于上报2025年中央和自治区第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2025〕32号）文件精神规定，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

建立农作物病虫害疫情监测点45个，开展农作物病虫害监测预警，中短期预报准确率95%以上；在彭堡镇彭堡村建设小麦、玉米及谷子病虫害统防统治及绿色防控融合示范区1个，1000亩；发布植保情报13期；发布植物疫情信息12期。病虫害危害损失率控制在5%以下。

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及14个三级指标体系构成。一级指标包括预算执行情况、绩效指标完成情况，分值分别为10分、90分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。 

项目绩效自评得分99.63分，其中：预算执行情况9.63分，项目绩效90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，绩效自评结果为良好。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

一是建立农作物病虫害疫情监测点45个，完成病虫害监测预报任务，预报准确率95%以上；二是完成疫情信息报送12期，实现疫情监测全覆盖；三是在彭堡镇彭堡村建设小麦、玉米及谷子病虫害统防统治及绿色防控融合示范区1个，1000亩。

（2）质量指标

一是全年发布植保情报13期，预测预报准确率95%以上；二是全区布设重大植物疫情监测点11个，完成疫情信息报送12期，实现了疫情监测全覆盖。

（3）时效指标

项目实施按照年初计划进度有序开展，本项目于2025年1月上旬开始实施，10月完成项目建设任务、资金支付和项目档案资料归档管理，项目时效性较强。

（4）成本指标

项目总投资30万元，支出28.883716万元，结余资金1.116284万元，执行率96.28%。由此可见，资金支付未超出预算。
2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

一是在彭堡镇彭堡村建设小麦、玉米及谷子病虫害统防统治及绿色防控融合示范区1个，1000亩，集中展示理化诱控、生物防治、低毒低残留农药、激健农药减量助剂、高效植保机械施药等。较大田化学农药使用量减少20%以上。病虫害危害损失率控制在5%以下。

（2）社会效益

开展以农业防治、物理防治为基础的综合治理，积极引进和应用抗性品种、性诱剂、信息素黄篮板等，改变单一使用或过分依赖化学农药的现状，并减少化学农药用量，降低农产品污染，进一步提高当地综防控制能力，保护生态平衡和环境安全，提高农作物的品质和产量，促进农业可持续发展。

（3）生态效益

通过项目实施，减少化学农药的使用，降低病虫抗性，保护自然天敌，实现农作物病虫害的可持续治理多项植保技术的综合应用，解决了过去长期使用单一农药防治病虫产生的抗药性的问题，同时保护和利用自然天敌，实现农作物病虫害的可持续治理。其次，项目的实施降低农药残留，改善作物品质，提高产品质量，增强市场竞争力，保证人畜健康，实现农业增产，农民增收。

（4）可持续影响

通过项目建设，一是开展农作物病虫害预测预报，为领导决策和指导农户开展防治提供了主要依据。二是在彭堡镇彭堡村建设小麦、玉米及谷子病虫害统防统治及绿色防控融合示范区1个，1000亩。示范区统防统治率100%，绿色防控覆盖率100%，农药用量减少20%。项目示范引领，使农户进一步了解农作物病虫害统防统治及绿色防控技术意义，并在以后逐步生产中推广应用，逐步完善病虫害监测防控机制。

3、满意度指标完成情况分析

采取社会调查的方式，从农户对项目的满意度、统防统治示范区满意度、有害生物疫情监测及产地检疫调运检疫满意度、技术指导服务4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查评价。经调查，满意度测评结果为95.8%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

五、其他需要说明的问题

在各级巡视、审计和财会监督中未发现问题。


