2025年原州区有机肥施用与化肥减量化示范项目

绩效自评表

项目名称	2025年原州区有机肥施用与化肥减量化示范项目
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅	实施单位	原州区农业技术推广服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	60	60	57.7502	10	96.25%	9.63
当年财政拨款	60	60	57.7502	10	96.25%	9.63
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
一是在原州区建立有机肥施用与化肥减量化示范区1个，面积0.6万亩；二是建设有机肥施用运行机制示范园区1个，0.1万亩；三是开展有机肥替代化肥减量化试验研究1项；四是培训技术人员及农户60 人次；	一是遴选16家新型经营主体堆制腐熟农家肥7570方，建成有机肥施用与化肥减量化示范区6960亩；二是遴选一家新型经营主体堆制腐熟农家肥1500方，建成有机肥施用运行机制示范区1000亩，其中：原州区新星土地股份专业合作社在彭堡镇彭堡村收集转运周边农户牛羊粪堆制成腐熟农家肥1500方建设有机肥施用运行机制示范区建设1000亩；三是举办培训班1期，培训61人次；四是在彭堡镇彭堡村种植完成谷子堆肥还田限量指标安全性验证试验一项。
绩
效
指
标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标

（50分）	数量

指标	建设有机肥施用与化肥减量化示范区	≥1个	16个	2	2
建设有机肥施用与化肥减量化示范区	≥0.6万亩	0.696万亩	4	4
建设有机肥施用与运行机制示范区	≥1个	1个	2	2
建设有机肥施用与运行机制示范区	0.1万亩	0.1万亩	4	4
开展有机肥替减化肥减量化试验	1个	1个	4	4
培训技术人员及农户	≥60人次	61人次	4	4
质量

指标	堆肥质量情况	符合标准	合格	10	10
时效

指标	项目完成期限	2025.12	2025.9	10	10
成本

指标	项目实施费用	≦60万元	57.7502	10	10
效
益
指
标

（30分）	经济效益
指标	示范区作物增产	≧3%	≧10%	10	10
社会效益
指标	农户对增施有机肥、减少化肥使用量的认知和接受程度	进一步

提高	提高	5	5
生态效益
指标	核心示范区减少化肥施用量	≥3%	15%	5	5
可持续影响指标	耕地质量和农产品品质	提高	提高	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户和合作社满意度	≥90%	94.6%	10	10
总 分	100	99.63