附件35：

2025年农产品质量安全监管项目

绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- 根据固原市农业农村局《关于做好2025年固原市农产品质量安全监管项目的通知》（固农发〔2024〕16号）文件精神，共安排原州区2025年农产品质量安全监管项目资金14万元。

- 二、绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

全年资金总额14万元，资金来源全部为2025年自治区财政资金。实际到位资金14万元，资金到位率100%。项目资金及时、足额到位。

- 2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数14万元，全年执行数13.99898万元，执行率99.99%。项目任务全部完成，项目足额完成资金支付，无拖欠支付资金现象。

- 资金管理情况分析

- 一是根据固原市农业农村局《关于做好2025年固原市农产品质量安全监管项目的通知》（固农发〔2025〕16号）文件精神规定，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 全年共完成农产品监测任务为：定性定量检测205批次，速测116批次，总合格率为99.69%：

- 一是完成监督抽查60批次，其中：蔬菜产品25批次、畜禽及水产10批次，水果25批次，检测合格率为100%；二是完成例行监测任务145批次，其中：蔬菜45批次，畜禽水产75批次，水果25批次，检测合格率为100%；三是定期对“三棵菜”安全监管工作，采用速测检测116批次，其中酶抑制法测定91批次，合格率为100%；胶体金速测25批次，合格率为96%。

- （四）绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）项目完成数量：全年共完成农产品定性定量检测205批次（完成监督抽查60批次，其中：蔬菜产品25批次、畜禽及水产10批次，水果25批次，检测合格率为100%；完成例行监测任务145批次，其中：蔬菜45批次，畜禽水产75批次，水果25批次，检测合格率为100%），采用速测116批次（其中酶抑制法测定91批次，合格率为100%；胶体金速测25批次，合格率为96%。）

- （2）项目完成质量：对辖区内种植基地、养殖场、屠宰场、水产养殖场、产地运输车、农产品批发市场及农贸市场等进行全覆盖抽检，无农产品安全事件发生。

- （3）项目实施进度：项目实际进度2025年3月至11月，与计划进度相符；资金到位及时，支付及时；11月全面总结项目建设工作，开展绩效评估，对项目建设运行情况进行检查验收，对实际运行中存在的问题和意见进行分析，完善项目建设内容环节，实时掌握运行状况。项目实施按照年初计划进度无偏离绩效目标的因素。

- （4）项目成本情况：项目完成数量达标，项目计划资金14万元，实际支出13.99898万元，项目实际完成数量按照项目资金分配进行，完成资金使用99.99%。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）生态效益

- 通过项目实施，将加强对农业生产环境以及生产过程的全面监控，化学农药、兽药等使用量明显下降，可减轻环境污染，解决农产品、畜禽产品、水产品农药残留超标，人畜中毒等一系列社会问题，通过降低化学农药、兽药等对环境的污染，逐步实现以生态系统群体健康为主导的有害生物生态治理，改善生态环境，提高人民生活水平和质量。

- （2）社会效益

- 一是通过检测服务，可以大幅度提高农产品、畜禽产品、水产品质量和安全性，扩大市场占有率和增强市场竞争能力。

- 二是通过检测服务，可以引导农民及合作社按照市场和消费者的需求进行无公害生产，有效地提高农民收入及农业和农村经济综合效益。

- （3）满意度指标

- 经问卷抽查，农业经营主体和群众满意度98%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目绩效自评得分100分，其中：资金管理10分，项目产出指标30分，项目效益指标30分，项目满意度10分，绩效自评结果为良好。将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现；其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审；第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目实施提供技术支撑。

- 五、其他需要说明的问题

- 无

- 附件

- 2025年自治区财政支农项目绩效目标自评表