附件

2025年农产品质量安全监管项目

支出绩效自评表

项目名称	2025年原州区农产品质量安全监管项目
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅	实施单位	固原市原州区农业技术推广服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	14	14	13.99898	10	99.99%	10
其中：当年财政拨款	14	14	13.99898	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
着力推进农业标准化生产，加强农产品质量安全检测准出、全程追溯等制度有效落实，主要农产品监测200批次，监测合格率稳定在98%以上，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，确保不发生重大农产品质量安全事故。	全年共完成农产品监测任务为：定性定量检测205批次，速测116批次，总合格率为99.69%：

1.完成监督抽查60批次，其中：蔬菜产品25批次、畜禽及水产10批次，水果25批次，检测合格率为100%；2.完成例行监测任务145批次，其中：蔬菜45批次，畜禽水产75批次，水果25批次，检测合格率为100%。3.定期对“三棵菜”安全监管工作，采用速测检测116批次，其中酶抑制法测定91批次，合格率为100%；胶体金速测25批次，合格率为96%。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标

40分）	数量指标	开展农产品质量安全监测抽样数量	200批次	205批次	10	10
质量指标	农残监测合格率高于国家控制指标	98%	99.69%	10	10
时效指标	项目及时完成	2025年12月	2025年12月	10	10
成本指标	监测经费	14万元	13.99898万元	10	10
效益指标（40分）	社会效益
指标	提高农产品质量安全，扩大农产品市场占有率和增强市场竞争能力	显著	显著	15	15
生态效益
指标	农药使用次数和农药使用量减少，解决农产品农药残留超标，人畜中毒等	减少	减少	12.5	12.5
可持续影响指标	提高当地综防控制能力，保护生态平衡和环境安全，提高农作物的品质和产量	提高	提高	12.5	12.5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	98%	10	10
总 分	100	100