附件

2025年原州区主要粮食作物生长发育与产量监测项目

绩效目标自评表

项目名称	2025年原州区主要粮食作物生长发育与产量监测项目
主管部门	原州区农业农村局	实施单位	原州区农业技术推广服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	10	10	4.11224	10	41.1%	4
其中：当年财政拨款	10	10	4.11224	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
开展玉米和马铃薯生长发育动态监测，形成苗情及生产形势分析报告，指导农户采取及时、有效的农事措施，防范自然灾害，减少或降低由于自然灾害对种植业生产造成的经济损失。	完成玉米和马铃薯生长发育动态监测，形成苗情及生产形势分析报告，指导农户采取及时、有效的农事措施，防范自然灾害，减少或降低由于自然灾害对种植业生产造成的经济损失。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完

成值	分值	得分	偏差原因分析
及改进措施
产出
指标

(40)	数量指标	玉米和马铃薯动态监测任务，并提供苗情分析，及时提出生产对策及减灾技术建议。	2个	2个	10	10
质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10
技术档案完整性	100%	100%	5	5
时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年11月	5	5
截至11月30日资金支付进度	≥90%	100%	5	5
成本指标	项目成本	10万元	4.11224万元	5	5
效益
指标

（40分）	社会效

益指标	新技术普及率	≥90%	95%	10	10
生态效

益指标	土壤有机质含量	提升0.3	提升0.3	10	10
化肥农药使用量较传统种植下降	零增长	零增长	10	10
可持续影

响指标	农情监测结果对全区农作物种植指导作用	持续发挥	持续发挥	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	95%	10	10
总 分	100	94